Приложение 2

План мероприятий по реализации

«Национального адаптационного плана КР до 2030 года»

| ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТА И ЕГО ОПЕРАЦИОННОГО ОКРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный государственный орган за координацию: Кабинет министров КР |  |  |  |  |  |
| Период реализации: 2025-2030 |  |  | Тип политики: Управленческий |  |  |
| Показатели результативности | единица изменения | ответственный |  | 2025 | 2030 |
| Наличие национального субъекта политики |  | Координационный совет |  |  |  |
| Наличие единой системы мониторинга и оценки |  | МПРЭТН КР |  |  |  |

| СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем необходимого финансирования (млн. сомов) | 579 | 576 | 569 |
| из них: |  |  |  |
| - Республиканский бюджет | 11 | 11 | 11 |
| - Местные бюджеты | - | - | - |
| - Партнеры по развитию | 568 | 565 | 558 |
| - Бизнес-сообщество | - | - | - |

|  | МЕРОПРИЯТИЯ | Ответственный | Сроки | Индикатор | Финансирование | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование субъекта национальной климатической повестки |  |  |  |  |  |
|  | Принятие единого Закона КР по вопросам изменения климата и адаптации | Кабинет министров КР | 2025-2026 | Принятие закона | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в положение Координационного Совета, предусматривающие: - системное планирование деятельности всех государственных органов в вопросах адаптации к изменению климата; - фокусирование функций на разработке, координации, мониторинге и контроле, оценке реализации политики; | Кабинет министров КР | 2025-2026 | Принятие постановления | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Синхронизация и согласование целей, задач и функций Координационного совета и советов в отраслевых министерствах и ведомствах, а также областях | Координационный совет | 2025-2026 | Положения о советах | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация Кабинетом министров КР ежегодных консультативных встреч по вопросам изменения климата с широким участием заинтересованных сторон | Кабинет министров КР | 2025-2030 | Ежегодные консультативные встречи | 12 | Республиканский бюджет |
|  | Обзор деятельности международных климатических фондов и инициатив двусторонних партнеров и выявление возможностей привлечения климатического финансирования | МПРЭТН, ЦКФ, МЭК КР, МФ КР | 2025-2026 | Обзор | 2 | Партнеры по развитию |
|  | Укрепление институционального ландшафта |  |  |  |  |  |
|  | Создание координационных советов в ключевых отраслевых ведомствах и на уровне областей по вопросам изменения климата и адаптации | Кабинет министров КР | 2025-2026 | Наличие координационных советов | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Интеграция климатической повестки в стратегические планы министерств и ведомств, а также программы развития территорий | Министерства и ведомства, МЭК КР | 2025-2030 | Актуализация климатической повестки | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Анализ и внесение изменений в положения министерств и ведомств, а также местных органов власти на предмет наличия полномочий и функций в вопросах изменения климата и адаптации | Кабинет министров КР, МПРЭТН КР | 2025-2026 | Изменение положений | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Ежегодная подготовка министерствами и ведомствами портфеля климатических проектов по наиболее приоритетным направлениям с целью предоставления заявок на финансирование в междурядные организации | Координационный совет, МПРЭТН КР | 2026-2030 | Портфель проектов | - | В рамках средств республиканского бюджета, партнёры по развитию |
|  | Локализация национальных и тематических климатических стратегий к конкретным территориям, находящимся в зоне повышенных климатических рисков | МЧС КР, МПРЭТН КР | 2025-2029 | Территориальные планы действий | 21 | Республиканский бюджет, партнеры по развитию |
|  | Разработка мер государственной поддержки инициатив частного бизнеса и инвесторов путем формирования фискальных и финансовых стимулов для участия в климатических инициативах | МЭК КР, МПРЭТН КР | 2026-2027 | Механизмы стимулирования | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Выделение научно-исследовательским структурам и университетам финансирования для проведения под руководством Координационного совета исследований и прогнозов по вопросам изменения климата и адаптации | Координационный совет, МОН КР | 2025-2030 | Ежегодные исследования и прогнозы | 60 | Республиканский бюджет, партнеры по развитию |
|  | Осуществление инициатив по информированию населения и увеличению осведомленности экономических субъектов о климатических изменениях, рисках и мерах по их предотвращению | МПРЭТН КР, МКИСМП КР | 2025-2030 | Информационные события | 36 | Республиканский бюджет, партнеры по развитию |
|  | Система мониторинга и оценки |  |  |  |  |  |
|  | Определение и утверждение ключевых индикаторов НАП для всех ключевых отраслей и уровней управления, подлежащих обязательному сбору информации и мониторингу с дальнейшим предоставлением на рассмотрение Координационного совета | Координационный совет | 2025 | Перечень индикаторов | - | В рамках республиканского бюджета |
|  | Интеграция показателей ЦУР в национальную систему мониторинга и оценки для анализа климатических рисков и адаптационного потенциала | МПРЭТН КР | 2025 | Перечень индикаторов | - | В рамках республиканского бюджета |
|  | Утверждение методики и стандартов предоставления промежуточный отчетов ключевых министерств и областей о выполнении мер адаптационного плана | отраслевые и территориальные советы | 2025 | Утвержденная методика | - | В рамках республиканского бюджета |
|  | Полугодовой сбор информации от ключевых министерств и областей о выполнении плана мероприятий по адаптации к изменению климата | МПРЭТН, отраслевые и территориальные советы | 2025-2030 | Оперативная информация | - | В рамках республиканского бюджета |
|  | Разработка и утверждение методики проведения ежегодных обзоров адаптационного потенциала приоритетных секторов и конкретных территорий | Координационный совет | 2025 | Утвержденная методика | - | В рамках республиканского бюджета |
|  | Ежегодное проведение обзора по согласованной методике адаптационного потенциала ключевых секторов и конкретных территорий с последующим обсуждением на Координационном совете | МПРЭТН, ЦКФ, отраслевые и территориальные советы | 2025-2030 | Обзоры адаптационного потенциала | 12 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Внедрение строгой системы контроля за реализацией климатических проектов, обеспечивая прозрачность использования средств и эффективность проектов | МПРЭТН КР, МФ КР, МЭК КР | 2025-2030 | Контроль эффективности |  | В рамках республиканского бюджета |
|  | Проведение выборочных независимых оценок подверженности уязвимых категорий негативному влиянию изменения климата с дальнейшим обсуждением на Координационном совете | МПРЭТН КР, отраслевые и территориальные советы | 2025-2030 | Обзоры уязвимых групп | 12 | Партнеры по развитию |
|  | Создание методики и механизмов мониторинга за состоянием приоритетных объектов, подверженных чрезвычайными климатическими рисками для КР | МПРЭТН КР, МЧС КР, МВРСХПП КР | 2025-2030 | Мониторинг объектов | 1 000 | Партнеры по развитию |
|  | Создание единой автоматизированной онлайн платформы по мониторингу климатических рисков и состоянию адаптационного потенциала системы управления | МЦР КР, МПРЭТН КР | 2025-2030 | Автоматизированная система мониторинга | 42 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Формирование в ключевых государственных органах управления функций по мониторингу и оценке адаптационного потенциала курируемого сектора | Ключевые министерства | 2025 | Изменение положений | - | В рамках республиканского бюджета |
|  | Проведение тематических экспертных консультаций с экономическим субъектами по вопросам изменения климата и адаптационным потенциалом | МЭК КР, МПРЭТН КР | 2025-2030 | Ежегодные консультации | - | В рамках республиканского бюджета |
|  | Оценка эффекта от предоставления финансовых стимулов предприятиям, инвестирующим в системы охлаждения, энергоэффективные технологии и прочее | МЭК КР, МФ КР | 2025-2030 | Анализ эффективности | 50 | Партнеры по развитию |
|  | Создание системы мониторинга и оповещения, позволяющей своевременно предупреждать население и планировать распределение водных ресурсов, а также принимать заблаговременно решения по ведению экономической жизнедеятельности человека | МВРСХПП КР, МЧС КР, МЭК КР, местные органы управления | 2025-2030 | Создание системы мониторинга и оповещения | 415 | Партнеры по развитию |
|  | Единая цифровая национальная система оценки и управления рисками для здоровья, связанными с изменениями климата и экологии на основе географической информационной системы | МЗ КР | 2026-2027 | Цифровая платформа | - | Партнеры по развитию |

| СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный государственный орган за координацию: Координационный совет |  |  |  |  |  |
| Период реализации: 2025-2030 |  |  | Тип политики: Управленческий |  |  |
| Показатели результативности | единица изменения | ответственный |  | 2025 | 2030 |
| Наличие интегрированной системы климатических данных и статистики |  |  |  |  |  |
| Климатическая грамотность и информированность населения |  |  |  |  |  |

|  | СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем необходимого финансирования (млн. сомов) | 3 550 | 3 494 | 2 189 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - Республиканский бюджет | 39 | 37 | 10 |
|  | - Местные бюджеты |  |  |  |
|  | - Партнеры по развитию | 3 511 | 3 457 | 2 179 |
|  | - Бизнес-сообщество |  |  |  |

|  | МЕРОПРИЯТИЯ | Ответственный | Сроки | Индикатор | Финансирование | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укрепление процесса координации |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодное заседание Совета Безопасности КР по вопросам климатической безопасности и разработке адаптационной политики | Совет безопасности КР, Кабинет министров КР | 2026-2030 | Ежегодные заседания | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание единой открытой информационной платформы, консолидирующей все статистические данные и информацию, а также результаты исследований и прогнозы по вопросам изменения климата и адаптации | МПРЭТН КР, МЧС КР, НСК КР | 2026-2028 | Информационная платформа | 120 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Обеспечить для государственных органов свободный доступ к климатическим данным Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР на бесплатной основе | Кабинет министров КР, МЧС КР | 2025-2026 | Принятие постановления | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обязательное проведение климатической экспертизы стратегических государственных решений и крупных инвестиционных проектов | Кабинет министров КР, МПРЭТН КР | 2025-2030 |  | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение ежегодных тематических консультаций по вопросам изменения климата с привлечением широкого круга заинтересованных сторон для повышения осведомленности и принятия управленческих решений | Координационный совет, МПРЭТН КР | 2025-2030 | Ежегодные тематические консультации | 30 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Предоставление ключевыми министерствами и ведомствами, а также местными государственными администрациями ежегодных отчетов о реализации мер по адаптации к изменению климата | Координационный совет ЦКФ | 2026-2030 | Ежегодные отчеты | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Утверждение плана актуальных исследований, связанных с адаптацией к изменению климата, и их обязательная презентация на заседаниях Координационного совета | МПРЭТН КР, ЦКФ | 2026-2030 | Презентации исследований и обзоров | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание единой информационной системы по воде и Центра автоматизации процессов учета и распределения водных ресурсов для эффективного использования в условиях изменения климата | МВРСХПП КР | 2025-2028 | Единая информационная система | 50 | Партнеры по развитию |
|  | Разработка Индекса экономики изменения климата (определение стоимости мероприятий) | МЭК КР, МПРЭТН КР | 2026 | Утвержденный индекс | 10 | Партнеры по развитию |
|  | Сбор данных и климатическая статистика |  |  |  |  |  |
|  | Определение и утверждение перечня необходимых климатических показателей решением Координационного совета по вопросам изменения климата и устойчивого развития, а также ответственных за каждый показатель ведомства | МПРЭТН КР, МЧС КР, НСК КР | 2025 | Утвержденный перечень показателей | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация плана дорожной карты по статистике изменения климата, охватывающей 95 разработанных показателей | НСК КР | 2025-2030 | Система климатической статистики | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Модернизация существующей сети метеостанций и внедрение современных технологий для автоматизации сбора и обработки данных | Кыргызгидромет при МЧС | 2025-2030 | Обновление и автоматизация процессов | 250 | Партнеры по развитию |
|  | Проведение географического анализа для определения приоритетных зон для установки новых гидрометеостанций | Кыргызгидромет при МЧС | 2026 | Карта новых станций | 16 | Партнеры по развитию |
|  | Подготовка плана технического переоснащения, включая автоматизацию процессов сбора и обработки данных | Кыргызгидромет при МЧС | 2026 | План переоснащения и техническое задание по автоматизации | 10 | Партнеры по развитию |
|  | Увеличение числа гидрометеостанций и доведение до стандартов ВМО для горных стран | Кыргызгидромет при МЧС | 2025-2030 | Количество станций | 3 000 | Партнеры по развитию |
|  | Создание в Кыргызгидромет при МЧС КР отдела аналитики и прогнозирования, ответственного за глубокий анализ, прогноз и исследования климатических данных и предоставление результатов Координационному совету | МЧС КР | 2026 | Изменение структуры и положения | 20 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Создание 2 специализированных научно-исследовательских центров для прогнозирования и разработки рекомендаций по климатической адаптации | МОН КР | 2025-2028 | Наличие центров и проведенные исследования | 50 | Партнеры по развитию |
|  | Внедрена единая методология сбора и анализа данных, основанная на международных стандартах, поддерживаемых ВМО | Кыргызгидромет при МЧС КР | 2025-2028 | Утвержденная методология | 200 | Партнеры по развитию |
|  | Приведение в рабочее состояние соответствующей инфраструктуры и возобновление радиозондирования | Кыргызгидромет при МЧС КР | 2025-2028 | Сеть радиозондирования | 500 | Партнеры по развитию |
|  | Восстановление службы по исследованию, мониторингу снегомерной наблюдательной сети | МЧС КР, МВРСХПП КР | 2025-2028 | Наличие информации о снежном покрове | 20 | Республиканский бюджет |
|  | Разработка локальной климатической модели, ориентированной на ранее выявление потенциальных климатических рисков и угроз | Кыргызгидромет при МЧС КР | 2025-2028 | Локальная климатическая модель | 200 | Партнеры по развитию |
|  | Каталогизация и обеспечение регулярного и системного мониторинга состояния ледников и их площади | МЧС КР | 2025- 2030 | Информация о состояния ледников | 1 500 | Партнеры по развитию |
|  | Разработка новых климатических индексов по прогнозированию климатических рисков для населения | МЧС КР | 2025-2030 | Наличие климатических рисков |  | Партнеры по развитию |
|  | Проведение качественных и количественных исследований причин сокращения ледников, разработка локальных математических моделей таяния ледников | МЧС КР | 2025-2030 | Локальная математическая модель таяния ледников | 200 | Партнеры по развитию |
|  | Каталогизация и обеспечение регулярного и системного мониторинга состояния горных озер и представляемого ими риска для людей (степень прорывоопасности и оценка потенциальных последствий прорыва) | МЧС КР | 2025-2030 | Информация о состоянии горных озер | 1 400 | Партнеры по развитию |
|  | Обмен и доступ к информации |  |  |  |  |  |
|  | Создание единой открытой информационной платформы, консолидирующей все статистические данные и информацию, а также результаты исследований и прогнозы по вопросам изменения климата и адаптации | МЦР КР, МПРЭТН КР, МЧС КР, НСК КР | 2025-2028 | Информационная платформа | 100 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Создание постоянного научно-экспертного совета при Координационном совете по вопросам изменения климата и регулярное проведение его заседаний | ЦКФ, МПРЭТН КР, МОН КР | 2025-2030 | Регулярные заседания совета | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подписание соглашений о сотрудничестве со странами региона в части обмена оперативной информацией между держателями климатической статистики | МИД КР, МПРЭТН КР, НСК КР | 2025-2029 | Обмены климатическими данными | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Интеграция автоматических метеорологических станций в единую метеорологическую наблюдательную сеть для полноты информации | Кыргызгидромет при МЧС | 2025-2026 | Полнота метеорологической информации | 280 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Повышение климатической грамотности общества и информированности |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация коммуникационной стратегии и плана по климатическому просвещению для государственных органов, ОМСУ, бизнеса, населения и научного сообщества | МПРЭТН КР, МКИСМП КР | 2025-2030 | Информированность общества | 180 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Разработка комплексной программы повышения адаптационного потенциала субъектов экономической деятельности, с первоочередным фокусом на сельское хозяйство | МЭК КР, МВРСХПП КР | 2025-2026 | Программа повышения потенциала | 20 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Разработка обучающих программ по внедрению новых климатических технологий в связи с изменением климата в ключевых секторах экономики | МПРЭТН КР, МЭК КР | 2025-2026 | Внедрение новых климатических технологий | 20 | Партнеры по развитию |
|  | Улучшение практик водопользования и применения новых технологий в сельском хозяйстве: внедрение культуры экономии как орошаемой, так и питьевой воды | МВРСХПП КР | 2025-2028 | Улучшение практик водопользования | 420 | Партнеры по развитию |
|  | Создание системы быстрой передача предупреждений для предотвращения человеческих и экономических потерь для селеопасных областей | МЧС КР, ОМСУ | 2025-2028 | Создана система быстрой передача предупреждений | 420 | Партнеры по развитию |
|  | Обучение жителей правилам поведения при пожарах и методам их предотвращения | МЧС КР, МПРЭТН КР, ОМСУ | 2025-2028 | Проведено обучение | 210 | Партнеры по развитию |

| МОДЕЛИРОВАНИЕ И СЦЕНИРОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный государственный орган за координацию: Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР |  |  |  |  |  |
| Период реализации: 2025-2030 |  |  | Тип политики: Управленческий |  |  |
| Показатели результативности | единица изменения | ответственный |  | 2025 | 2030 |
| Наличие геоинформационных карт о климатических рисках |  |  |  |  |  |
| Наличие библиотеки сценариев развития климатических рисков |  |  |  |  |  |
| Наличие библиотеки комплексных исследований об изменении климата |  |  |  |  |  |

| СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем необходимого финансирования (млн. сомов) | 4 608 | 4 608 |  |
| из них: |  |  |  |
| - Республиканский бюджет | 127 | 127 |  |
| - Местные бюджеты |  |  |  |
| - Партнеры по развитию | 4 481 | 4 481 |  |
| - Бизнес-сообщество |  |  |  |

|  | МЕРОПРИЯТИЯ | Ответственный | Сроки | Индикатор | Финансирование | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объектно-ориентированный подход |  |  |  |  |  |
|  | Создание комплексных объектно-ориентированных карт с фокусированием на стратегически важных направлениях изменения климата: - картирование паводков и селевых потоков; - картирование сельскохозяйственных земель с точки зрения засухи и деградации почв; - картирование ледников и мерзлоты в высокогорных районах; - картирование водных объектов и гидро-инженерных объектов. | МЧС КР, МВРСХПП КР, МЭ КР | 2025-2028 | Наличие геоинформационных карт | 500 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Разработка детализированных карт зон риска на основе анализа расположения горных озер и потенциальных прорывных потоков. Развитие систем мониторинга горных озер и раннего оповещения населения об опасностях. | Кыргызгидромет при МЧС КР, МВРСХПП КР | 2025-2028 | Детализированные карты зон риска | 5 000 | Партнеры по развитию |
|  | Исследование пригодности инфраструктуры медицинских учреждений на предмет готовности к проявлениям климатических рисков | МЗ КР, МЧС КР | 2025-2028 | Обзор инфраструктуры | 10 | Партнеры по развитию |
|  | Создание карт зон повышенного риска возникновения пожаров на основе анализа климатических изменений, влияющих на частоту и интенсивность пожаров | МЧС КР, МПРЭТН КР, ОМСУ | 2025-2028 | Наличие карт зон повышенного риска | 58 | Партнеры по развитию |
|  | Построение сценариев |  |  |  |  |  |
|  | Разработка среднесрочных сценарных моделей развития климатических рисков: - сценарные модели засух; - сценарные модели клювых водных объектов; - сценарные модели паводков и селевых потоков; - сценарные модели для крупных ледников; - сценарные модели поведения прорывоопасных озер. | МЧС КР, МПРЭТН КР, МВРСХПП КР, МЭ КР, МОН КР | 2025-2028 | Сценарные модели | 200 | Партнеры по развитию |
|  | Формирование библиотеки адаптационных планов реагирования на климатические риски, с учетом объектно-ориентированного построения сценариев | МЧС КР, МПРЭТН КР, МВРСХПП КР, МЗ КР, ОМСУ | 2025-2028 | Адаптационные планы | 210 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Визуализация рисков на картах, моделирование паводков и селевых потоков для селеопасных областей | Кыргызгидромет при МЧС | 2025-2028 | Карта рисков, модель паводков и селевых потоков | 270 | Партнеры по развитию |
|  | Задачи математического моделирования |  |  |  |  |  |
|  | Определение перечня наиболее важных математических моделей поведения ключевых климатических рисков и возможных последствий для КР и формирование технического задания для разработки | МОН КР, МЧС КР, МПРЭТН КР, МВРСХПП КР, МЗ КР, МЭ КР | 2025-2028 | Математические модели | 60 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Уточнение расчетных моделей водности с учетом таяния ледников в разрезе по месяцам и циклам внутригодового режима рек, а также сопоставление расчетных моделей с увеличением водопотребления с учетом демографического роста | МПРЭТН КР, МЧС КР, МВРСХПП КР | 2025-2028 | Расчетные модели водности | 110 | Партнеры по развитию |
|  | Установление партнерских отношений с научными учреждениями и университетами, специализирующимися на региональных климатических моделях | МПРЭТН КР, МЧС КР | 2025-2026 | Соглашения о сотрудничестве | - | Партнеры по развитию |
|  | Использование климатических моделей для прогнозирования влияния температуры на лесные экосистемы | МПРЭТН КР, МЧС КР, ОМСУ | 2025-2028 | Климатическая модель прогнозирования влияния температуры | 80 | Партнеры по развитию |
|  | Создание и совершенствование системы мониторинга и выявления начальных признаков паводков и селевых потоков. Прогнозирование и оценка масштабов, вероятности и возможных последствий явлений для селеопасных областей | Кыргызгидромет при МЧС КР, ОМСУ | 2025-2028 | Прогнозирование и оценки масштабов последствий паводков и селевых потоков | 332 | Партнеры по развитию |
|  | Разработка методов цифрового моделирования: гидродинамические модели для прогнозирования поведения воды при экстремальных нагрузках и способности дренажных систем, водоотводных каналов и защитных сооружений выдержать нагрузку | МВРСХПП КР, МЧС КР, МЭ КР | 2025-2028 | Наличие гидродинамических модели | 84 | Партнеры по развитию |
|  | Использование ГИС технологий для анализа риска и выбора подходящих мест для охранных инженерных сооружений | МЧС КР, МПРЭТН КР | 2025-2028 | Карта расположения охранных сооружений | 100 | Партнеры по развитию |
|  | Улучшение прогнозирования ураганных ветров через установку метеорологических станций, фиксирующих характеристики ветра | Кыргызгидромет при МЧС КР, МПРЭТН КР, ОМСУ | 2025-2028 | Улучшено прогнозирование ураганных ветров | 830 | Партнеры по развитию |
|  | Разработка моделей, которые симулируют ветровые потоки в реальном времени и могут прогнозировать изменения ветра на уровне местных регионов | Кыргызгидромет при МЧС, МПРЭТН КР, ОМСУ | 2025-2028 | Наличие моделей ураганных ветров | 84 | Партнеры по развитию |
|  | Тематические исследования и аналитика |  |  |  |  |  |
|  | Исследование частоты и интенсивности экстремальных климатических событий, анализ факторов и динамики изменений в частоте засух, паводков, волн жары и других экстремальных погодных явлений. | МЧС КР, МПРЭТН КР, МОН КР | 2025-2028 | Тематические исследования | 130 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Изучение влияние изменения температуры и режима осадков на водные ресурсы, включая реки, озера и водохранилища, особенно в засушливых и высокогорных регионах и их влияние на ключевые сектора | МВРСХПП КР, МЧС КР, МОН КР | 2025-2028 | Тематические исследования | 130 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Оценка уязвимости инженерной инфраструктуры к климатическим рискам, особенно в горных районах, таким как паводки, сели и экстремальные осадки | МЧС КР, ОМСУ, МОН КР | 2025-2028 | Тематические исследования | 250 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Проведение исследований и разработка научно обоснованных рекомендаций по воздействию изменения климата на здоровье человека | МЗ КР, МОН КР, МЧС КР | 2025-2028 | Тематические исследования | 120 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Проведение медико-климатических исследований относительно воздействия климатических изменений, выраженных в волнах жары и холода для каждой области и городов республики | МЗ КР, МОН КР, МЧС КР | 2025-2028 | Анализ влияния волн жары и холода | 50 | Партнеры по развитию |
|  | Определения масштабов и степени воздействия волн жары и морозов на водные ресурсы, экосистемы и инфраструктуру | МЧС КР, МВРСХПП КР, ОМСУ, МОН КР | 2025-2028 | Определено воздействие волн жары | 80 | Партнеры по развитию |
|  | Оценка темпов и факторов таяния ледников и уменьшения снежного покрова, которые играют ключевую роль в водоснабжении страны | МЧС КР, МОН КР | 2025-2028 | Тематические исследования | 250 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Оценка изменения экосистем и биоразнообразия путем изучения климатических изменений и их влияния на экосистемы и биоразнообразие, включая редкие и эндемичные виды | МПРЭТН КР, МОН КР | 2025-2028 | Тематические исследования | 120 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Исследование потребности в увеличении площади зеленых насаждений в крупных населенных пунктах и разработка рекомендаций для муниципалитетов городов | ОМСУ, МОН КР | 2025-2028 | Модель озеленения городов | 50 | Партнеры по развитию |
|  | Комплексные исследования по оценке влияния засухи на ключевые сектора и выработка рекомендаций по устойчивому развитию регионов и практическое применение результатов в КР | МВРСХПП КР, МЧС КР, МЗ КР, ОМСУ | 2025-2028 | Проведена оценка влияния | 66 | Партнеры по развитию |

| ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КЛЮЧЕВЫХ ИНСТИТУТОВ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный государственный орган за координацию: Координационный совет |  |  |  |  |  |
| Период реализации: ХХХ |  |  | Тип политики: Управленческий |  |  |
| Показатели результативности | единица изменения | ответственный |  | 2024 | 2030 |
| Сильный и оперативно реагирующий институциональный ландшафт |  |  |  |  |  |
| Нормативная правовая база, отражающая климатическую повестку |  |  |  |  |  |

| СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем необходимого финансирования (млн. сомов) | 1 102 | 938 | 415 |
| из них: |  |  |  |
| - Республиканский бюджет | 42 | 30 | 27 |
| - Местные бюджеты |  |  |  |
| - Партнеры по развитию | 1 054 | 958 | 438 |
| - Бизнес-сообщество |  |  |  |

|  | МЕРОПРИЯТИЯ | Ответственный | Сроки | Индикатор | Финансирование | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усиление институциональных аспектов |  |  |  |  |  |
|  | Включение мер по смягчению и адаптации в средне- и краткосрочные стратегические документы, а также в отраслевые стратегические документы, положения министерств и ведомств, функциональные обязанности сотрудников | Координационный совет | 2025-2026 | Обновленные стратегии и положения | 50 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Пересмотр строительных норм и правил Кыргызской Республики с учетом изменившихся природно-климатических особенностей страны и потенциальных климатических рисков | МАСЖКХ | 2025-2026 | Обновленные СНиП | 150 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Возложение функциональных обязанностей на ключевые министерства и ведомства вопросов анализа и прогнозирования влияния изменения климата на тематические направления | Кабинет министров КР | 2025 | Изменение положений | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Учет климатических рисков в отраслевых и территориальных программах развития, а также внедрение климатической экспертизы в рамках деятельности министерств и государственных администраций | Ключевые министерства, МЭК КР, МПРЭТН КР | 2025-2030 | Климатическая экспертиза | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подготовка министерствами ежегодных тематических исследований и прогнозов влияния климата на соответствующие сектора и территории | Ключевые министерства, ОМСУ, НСК КР | 2025-2030 | Тематические исследования и обзоры | 82 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Подготовка ключевыми министерствами и областями планов реагирования на ключевые климатические чрезвычайные ситуации | Ключевые министерства, ОМСУ, МФ КР | 2025-2026 | Чрезвычайные планы действий | - | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание механизмов доведения информации до заинтересованных сторон о потенциальных климатических рисках в разрезе ключевых секторов и территорий, особенно до уязвимых категорий граждан | Ключевые министерства, ОМСУ | 2025-2026 | Каналы и механизмы доведения информации | 24 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Обеспечение сбора, обработки, хранения данных, отражающих влияние изменения климата на тематические направления в ключевых секторах и территориях с целью выявления корреляционных зависимостей | Ключевые министерства, ОМСУ, НСК КР | 2025-2030 | База данных | 200 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Подготовка ежегодных обзоров о международной практики применения новых климатических технологий в ключевых направлениях жизнедеятельности | МПРЭТН КР, ключевые министерства | 2025-2026 | Технологический обзор | 20 | Партнеры по развитию |
|  | Введение классификации волн жары по степени их воздействия и разработка четких алгоритмов действия для разных групп населения и населения в целом в случае опасности волны жары | МЗ КР, МВРСХПП КР, МЧС КР, ОМСУ | 2025-2028 | Классификация волн жары | 50 | Партнеры по развитию |
|  | Модернизация планов распределения воды между секторами экономики (сельское хозяйство, промышленность, бытовые нужды) | МВРСХПП КР, МЭК КР, МЧС КР | 2025-2028 | Обновлены планы | 200 | Партнеры по развитию |
|  | Обеспечение оперативного планирования эвакуаций и ликвидации последствий для селеопасных областей в разрезе ключевых министерств и территорий | МЧС КР, МПРЭТН КР, ОМСУ | 2025-2028 | Планы планирование эвакуаций и ликвидаций последствий | 490 | Партнеры по развитию |
|  | Привлечение опыта и технологий из стран, успешно справляющихся с рисками селей и паводков | МЧС КР, МПРЭТН КР, ОМСУ | 2025-2028 | Обзор лучших международных практик | 50 | Партнеры по развитию |
|  | Разработка алгоритмов действий в случае проявления природных пожаров с учетом изменения климата | МЧС КР, МПРЭТН КР, ОМСУ | 2025-2028 | Разработан алгоритм действий | 60 | Партнеры по развитию |
|  | Укрепление кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа текущих кадровых потребностей для выявления дефицита знаний и навыков, необходимых для реализации адаптационных мер, связанных с изменением климата | МПРЭТН КР, МОН КР, ключевые министерства | 2025-2030 | Обзор потребностей | 20 | Партнеры по развитию |
|  | Создание и реализация пакета образовательных программ профессиональной подготовки и повышения квалификации для специалистов из ключевых секторов и сотрудников, участвующих в разработке, реализации, мониторинге и оценке адаптационных мер | МОН КР, АГУПКР, ключевые министерства | 2025-2030 | Образовательные программы | 200 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Наращивание кадрового потенциала для управления системой мониторинга и оценки для каждой отрасли с действующей стратегией мониторинга и оценки адаптации через регулярные курсы повышения квалификации | АГУПКР, МПРЭТН КР | 2025-2030 | Наличие профессиональных кадров | 24 | Партнеры по развитию |
|  | Проведение обучения технических специалистов, ответственных за сбор и обработку данных климатических данных | Кыргызгидромет при МЧС | 2025-2030 | Количество обученных | 40 | Партнеры по развитию |
|  | Разработка коммуникационного плана по повышению осведомлённости и навыков сотрудников ключевых министерств в условиях проявления климатических рисков | Ключевые министерства, МЧС КР | 2025-2030 | Планы действий в экстремальных условиях | 200 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Организация в различных форматах обучающих тренингов для муниципальных органов и активистов местных сообществ, которые играют важную роль в реализации адаптационных мер на местах | МПРЭТН КР, ОМСУ | 2025-2030 | Количество обученных специалистов | 120 | Партнеры по развитию |
|  | Повышение качества подготовки кадров, пересмотр и внедрение адаптированных (актуализация) учебных программ по Гражданской защите в образовательных организациях | МЧС КР, МОН КР | 2025-2028 | Наличие профессиональных кадров | 20 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Создание онлайн-платформы для дистанционного обучения, обмена опытом и знаний между специалистами | МЦР КР, МОН КР | 2025-2028 | Наличие информационной платформы | 120 | Партнеры по развитию |
|  | Проведение специализированных тренингов для врачей и медперсонала по работе в чрезвычайных ситуациях | МЗ КР, МЧС КР, ОМСУ | 2025-2030 | Количество обученных врачей и медперсонала | 420 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Интеграция в законодательные нормы |  |  |  |  |  |
|  | Обновление Земельного Кодекса КР с учетом настоящего состояния и трендов реагирования на изменение климата | МВРСХПП КР | 2025-2026 | Земельный Кодекс КР обновлен | 10 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание, утверждение и реализация программы по ре-инвентаризации (актуализация) лавинных участков и зоны поражения (включать объекты подпадающие в зону поражения) | МЧС КР | 2025-2026 | Создан кадастр лавинных участков | 8 | Республиканский бюджет |
|  | Подготовка новой Программы развития ирригации 2026-2035 года с учетом изменения стока рек, связанных с изменением климата | МВРСХПП КР | 2025-2026 | Принятая программа | 8 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Подготовка государственной программы по развитию водосберегающих технологий в республике | МВРСХПП КР, МЧС КР | 2025-2026 | Принятая программа | 6 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Разработка Приоритетов сохранения биоразнообразия на период до 2040 года с учетом вопросов по изменению климата | МПРЭТН КР | 2025- 2026 | Принят НПА | 10 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Обновление плана действий Концепции развития лесной отрасли на период 2040 года с учетом вопросов изменения климата | МПРЭТН КР, МЧС КР | 2025-2026 | План действий | 10 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Разработка Программы развития особо охраняемых природных территорий в Кыргызской Республике до 2040 года с учетом вопросов изменения климата | МПРЭТН КР | 2025-2026 | Принятая программа | 10 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |

| МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ И РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный государственный орган за координацию: Координационный совет |  |  |  |  |  |
| Период реализации: 2025-2030 |  |  | Тип политики: Управленческий |  |  |
| Показатели результативности | единица изменения | ответственный |  | 2025 | 2030 |
| Объем бюджетных ассигнований на климатическую повестку |  |  |  |  |  |
| Объем привлеченных ресурсов от партнеров по развитию |  |  |  |  |  |
| Объем привлеченных инвестиций от фондов развития и бизнеса |  |  |  |  |  |

| СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем необходимого финансирования (млн. сомов) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| из них: |  |  |  |
| - Республиканский бюджет |  |  |  |
| - Местные бюджеты |  |  |  |
| - Партнеры по развитию |  |  |  |
| - Бизнес-сообщество | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

|  | МЕРОПРИЯТИЯ | Ответственный | Сроки | Индикатор | Финансирование | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетные ассигнования на адаптацию |  |  |  |  |  |
|  | Выделение бюджетных средств на софинансирование мероприятий по адаптации к изменению климата в приоритетных секторах, в частности модернизации водной инфраструктуры, защитной инфраструктуры, сельском хозяйстве | МФ КР | 2025-2030 | Бюджетные ассигнования на климат | - | В рамках республиканского бюджета |
|  | Выделение бюджетных средств на проведение научно-исследовательских работ, повышение потенциала государственных служащих, поддержку осведомленности и образовательные программы по вопросам изменения климата | МФ КР, МОН КР | 2025-2030 | Бюджетные ассигнования |  | В рамках республиканского бюджета |
|  | Фискальные меры поддержки |  |  |  |  |  |
|  | Изучение вопроса о предоставлении налоговых льгот на внедрение экологически устойчивых технологий, таких как системы водосбережения, энергосберегающее оборудование и засухоустойчивые сельскохозяйственные технологии | МЭК КР, МФ КР, МПРЭТН КР | 2025-2026 | Рекомендации |  | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Выделение, в рамках существующих финансовых механизмов, субсидий, покрывающих часть расходов хозяйствующих субъектов на внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства, модернизацию ирригационных систем и защитные мероприятия в зонах с высоким климатическим риском | МЭК КР, МФ КР, МПРЭТН КР | 2025-2026 | Наличие субсидий |  | В рамках республиканского бюджета |
|  | Создание налоговых преференций для застройщиков, соблюдающих новые устойчивые стандарты, внедряющих энергоэффективные и экологически безопасные материалы | МЭК КР, МФ КР, ГААСЖК | 2025-2026 | Наличие преференций |  | В рамках республиканского бюджета |
|  | Внедрение льготного кредитования и предоставление налоговых льгот для стимулирования населения и бизнеса за инвестиции в энергоэффективность и энергосбережение | МФ КР, МЭК КР, МПРЭТН КР | 2025-2029 | Инвестиции в энергоэффективность |  | В рамках республиканского бюджета |
|  | Сотрудничество с партнерами по развитию |  |  |  |  |  |
|  | Разработка операционных планов по сотрудничеству с каждым из финансовых институтов и международных доноров с целью привлечения финансирования под климатические проекты. | МПРЭТН КР, ЦКФ, МЭК КР | 2025-2026 | Планы по сотрудничеству |  | Партнеры по развитию |
|  | Повышение потенциала ЦКФ в вопросах сотрудничества с международными климатическим партнерами и способностью структурирования климатических проектов | ЦКФ | 2025-2026 | Наличие фокусных компетенций |  | Партнеры по развитию |
|  | Внедрение строгой систему контроля за реализацией климатических проектов, обеспечивая прозрачность использования средств и эффективность проектов | МПРЭТН КР, МФ КР, МЭК КР | 2025-2030 | Контроль эффективности |  |  |
|  | Механизмы страхования рисков |  |  |  |  |  |
|  | Изучение международного опыта по страхованию климатических рисков и разработка программы внедрения страхования на основе лучших практик | СРНФР, ЦКФ | 2025-2026 | Проект программы | - | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Участие частного сектора и инвестиций |  |  |  |  |  |
|  | Выделение в рамках деятельности национальных фондов развития и финансовых институтов развития льготное финансирование для инвестиционных климатических проектов | МЭК КР | 2025-2030 | Выделение финансирования | 6 000 | Национальные фонды и финансовые институты развития |
|  | Изучение вопроса о снижении пруденциальных требований со стороны государственных регуляторов по отношению к эмитентам «зеленых» и «климатических» облигаций и внедрение механизмов гарантий безопасности | НКБР КР, СРНФР, МЭК КР | 2025-2026 | Рекомендации | - | В рамках республиканского бюджета |

| УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный государственный орган за координацию: Координационный совет |  |  |  |  |  |
| Период реализации: 2025-2030 |  |  | Тип политики: |  |  |
| Показатели результативности | единица изменения | ответственный |  | 2024 | 2030 |
| Совокупный объем инвестиций в климатическую адаптацию |  |  |  |  |  |
| Количество модернизированных объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Количество модернизированных объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |

| СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн. долларов США | 2024-2025 | 2026-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем необходимого финансирования (млн. сомов) | 29 832 | 29 761 | 26 394 |
| из них: |  |  |  |
| - Республиканский бюджет | 223 | 223 | 148 |
| - Местные бюджеты | 45 | 45 | 15 |
| - Партнеры по развитию | 24 564 | 24 493 | 21 231 |
| - Бизнес-сообщество | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

|  | МЕРОПРИЯТИЯ | Ответственный | Сроки | Индикатор | Финансирование | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системные и межсекторальные решения |  |  |  |  |  |
|  | Повышение климатической устойчивости инфраструктуры объектов здравоохранения к воздействию климатических опасностей и чрезвычайным случаям | МЗ КР, МЧС КР | 2025-2030 | Количество обновленных объектов | 1 800 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Оснащение организаций общественного здравоохранения современным оборудованием, приборами и расходными материалами для мониторинга и контроля качества состояния окружающей среды, влияющих на здоровье населения в условиях изменения климат | МЗ КР, МЧС КР | 2025-2030 | Количество переоснащенных объектов | 600 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Обеспечение мобильными лабораториями на базе автотранспорта с высокой проходимостью для своевременного анализа проб воды и продуктов питания в условиях климатических ЧС | МЗ КР, МЧС КР | 2025-2030 | Количество лабораторий | 480 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Лесовосстановление и лесоразведение в целях адаптации лесов к смещению их границ в условиях изменения климата | МПРЭТН КР, ОМСУ | 2025-2030 | Площадь восстановленных лесов | 1 200 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Укрепление инфраструктуры передачи энергии высокого напряжения для защиты от последствий оползней и других природных погодных явлений | МЭ КР, МЧС КР | 2025-2030 | Усиление 50% инфраструктуры | 396 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Внедрение интеллектуальных систем учета потребления тепловой энергии в гор. Бишкек | МЭ КР, МЧС КР | 2025-2028 | 100% выставления счетов на основе фактического потребления | 100 | Партнеры по развитию |
|  | Инвестирование в расширение генерации электроэнергии за счет гидроэнергетики, ветровой и солнечной энергии | МЭ КР, НАИ КР | 2025-2030 | Введение в эксплуатацию 250 МВт | 30 000 | Партнеры по развитию, частные инвестиции |
|  | Расширение покрытия канализационной сети, увеличение мощности очистных сооружений, реконструкция канализационных систем, улучшение генерального плана канализации в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Каракол | ГААСЖКХ, ОМСУ | 2025-2030 | Охват канализационной инфраструктурой | 7 020 | Партнеры по развитию |
|  | Повышение устойчивости существующей транспортной инфраструктуры в ключевых местах и на критически важных транспортных маршрутах для организации эвакуации и доступа к объектам здравоохранения в условиях чрезвычайных ситуаций в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Каракол | МТК КР, МЧС КР, ОМСУ | 2025-2030 | Километраж транспортной инфраструктуры | 4 500 | Партнеры по развитию |
|  | Волны жары, морозов и сезонных заморозков |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности медицинской помощи для предотвращения и лечения тепловых ударов | МЗ КР, ОМСУ | 2025-2028 | Доступность медицинской помощи | 50 | Партнеры по развитию |
|  | Модернизация зданий медицинский учреждений на предмет обеспечения энергетической устойчивости во избежание отключения подачи электроэнергии в критических блоках во время пиковой нагрузки на энергосистему | МЗ КР, ГААСЖКХ | 2025-2028 | Модернизация инфраструктуры | 50 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Создание общественных парковых зеленых зон в крупных населенных пунктах, в особенности находящихся в южной части республики, с учетом локального климата и выбора местных адаптированных видов растений | ОМСУ, ГААСЖКХ | 2025-2028 | Парковые зоны | 500 | Партнеры по развитию, республиканский и местные бюджеты |
|  | Введение полного запрета на разжигание костров, сжигание мусора или сухой травы в волны жары и на территориях, подверженных риску стихийных пожаров | МЧС КР, ОМСУ | 2025-2030 | Постановление | - | В рамках республиканского бюджета |
|  | Создание модельных противопожарных полос между населенными пунктами и лесом с дальнейшим тиражированием по всей территории республики | МЧС КР, ОМСУ | 2025-2028 | Модель противопожарных полос | 70 | Партнеры по развитию |
|  | Введение обязательных стандартов энергоэффективности в СНиП | ГААСЖКХ, МЧС КР, МПРЭТН КР | 2025-2026 | Обновленные СНиП | 70 | Партнеры по развитию |
|  | Внедрение энергоаудита государственных и муниципальных зданий и стимулирование повышения энергоэффективности зданий | ГААСЖКХ, МЧС КР, МФ КР | 2025-2028 | Ежегодное проведение энергоаудита | 70 | Партнеры по развитию, республиканский бюджет |
|  | Пилотное апробация новых пород животных и улучшение продуктивности животноводства, адаптированных к изменениям климата | МВРСХПП КР | 2025-2028 | Апробация пород животных, адаптированных под изменение климата | 100 | Партнеры по развитию |
|  | Маловодье и засухи |  |  |  |  |  |
|  | Пилотные проекты по созданию искусственных водоемов для накопления дождевой воды | МВРСХПП КР, МЧС КР, ОМСУ | 2025-2028 | Количество пилотных водоемов | 200 | Партнеры по развитию |
|  | Пилотные проекты по переходу от открытых каналов к закрытым трубопроводам для минимизации испарения воды, а также других решений по сокращению потери воды при подаче феремерам | МВРСХПП КР, ГААСЖКХ, ОМСУ | 2025-2028 | Количество пилотных трубопроводов | 200 | Партнеры по развитию |
|  | Обновление систем водоснабжения в селах республики | МВРСХПП КР, ГААСЖКХ, ОМСУ | 2025-2028 | Количество населенных пунктов | 26 | Партнеры по развитию |
|  | Пилотный проект по поддержке альбедо территории через использование светлых почвенных покровов или посадка светлых трав для отражения солнечного света | МВРСХПП КР, ОМСУ | 2025-2028 | Площадь пилотных территорий | 50 | Партнеры по развитию |
|  | Пилотный проект по использованию новых адаптивных подходов к уменьшению испарения из водоемов, таких как использование плавающих покрытий на поверхности воды и водохранилищ | МВРСХПП КР, МПРЭТН КР, ОМСУ | 2025-2028 | Количество пилотных водоемов | 50 | Партнеры по развитию |
|  | Применение новых сортов, гибридов, устойчивых к изменению климата сельхозкультур, с высокой урожайностью, включая кормовые культуры | МВРСХПП КР, ОМСУ, МЭК КР | 2025-2028 | Определены и апробированы новые сорта | 100 | Партнеры по развитию |
|  | Пилотный проект по применению адаптивных подходов к уменьшению испарения из почвы, как метод мульчирования, севооборота, укрепления почвы растительным покровом и др. | МВРСХПП КР, МЭК КР, ОМСУ | 2025-2028 | Площадь пилотных территорий | 50 | Партнеры по развитию |
|  | Применение новых водосберегающих технологий возделывания с внедрением капельного орошения на пилотных потенциальных участках южных регионов | МВРСХПП КР, МЭК КР, ОМСУ | 2025-2028 | Площадь пилотных участков с водосберегающими технологиями | 60 | Партнеры по развитию |
|  | Привлечение международного опыта выращивания перспективных культур - риса и применение новых технологий возделывания переход с чеков к бороздовому поливу | МВРСХПП КР, ОМСУ, МЭК КР | 2025-2028 | Площадь пилотных участков перспективных культур | 60 | Партнеры по развитию |
|  | Пилотирование изменения структуры сельского хозяйства: увеличение орошаемых культур в регионах с динамикой роста осадков и увеличение засухоустойчивых культур в регионах с уменьшением осадков | МВРСХПП КР, МЭК КР, ОМСУ | 2025-2028 | Площадь пилотных участков | 207 | Партнеры по развитию |
|  | Обеспечение экологического баланса и сохранение биоразнообразия в трансграничных водных бассейнах | МПРЭТН КР, МЭ КР, МВРСХПП КР, МИД КР | 2025-2030 | Экологический баланса и сохранение биоразнообразия | 207 | Партнеры по развитию |
|  | Паводки и сели, прорыв горных озер |  |  |  |  |  |
|  | Озеленение и лесопосадка водоохранных полос рек и линейных сооружений | МЧС КР, ОМСУ | 2025-2030 | Площадь озеленения и лесопосадки | 1 045 | Партнеры по развитию |
|  | Укрепление селеопасных склонов глубококорневыми растениями | МЧС КР, МВРСХПП КР, ОМСУ | 2025-2030 | Площадь укрепленных территорий | 174 | Партнеры по развитию |
|  | Разделение полей зелёными зонами для локализации водных потоков | МВРСХПП КР, ОМСУ | 2025-2030 | Площадь зеленых зон | 198 | Партнеры по развитию |
|  | Создание террас, которые задерживают воду и предотвращают её стекание. | МЧС КР, МВРСХПП КР, ОМСУ | 2025-2030 | Площадь укрепленных террас | 125 | Партнеры по развитию |
|  | Технический мониторинг (исследование и анализ) состояния дамб и укрепление их основания | МЧС КР | 2025-2028 | Отчет о состоянии объектов | 830 | Партнеры по развитию |
|  | Привлечение новых технологий возведения селезащитных сооружений, противоселевых барьеров и дренажных систем с целью повышения их эффективности | МЧС КР | 2025-2030 | Пилотные инженерные объекты инфраструктуры | 500 | Партнеры по развитию |
|  | Усиление непрочных природных плотин | МЧС КР | 2025-2030 | Количество усиленных плотин | 2 100 | Партнеры по развитию |
|  | Регулировка объема воды в горных озерах через строительство дренажных каналов и систем отведения | МЧС КР, МВРСХПП КР | 2025-2030 | Количество дренажных каналов | 2 100 | Партнеры по развитию |
|  | Укрепление береговых линий, мостов, дорог и других объектов инфраструктуры в зонах возможных прорывных потоков | МЧС КР, МТК КР | 2025-2030 | Количество объектов инфраструктуры | 24 000 | Партнеры по развитию |
|  | Подготовка инфраструктуры медицинских учреждений и разработка планов эвакуации и помощи пострадавшим в случае паводков и селей. Разработка алгоритмов действий в условиях паводков и селей | МЗ КР, МЧС КР, ОМСУ | 2025-2028 | Количество обновленных объектов | 620 | Партнеры по развитию |
|  | Обеспечение оснащения медицинских автомобилей оборудованием для диагностики и лечения инфекций | МЗ КР, МЧС КР, ОМСУ | 2025-2030 | Поставка 100 медицинских автомобилей | 1 245 | Партнеры по развитию |
|  | Формирование резервов медикаментов, в особенности антибиотиков, вакцин и перевязочных материалов | МЗ КР, МЧС КР, ОМСУ | 2025-2028 | Резерв медикаментов | 420 | Партнеры по развитию |
|  | Строительство новых объектов селезащитных сооружений с целью снижения селе-паводковых климатических чрезвычайных ситуаций на основе комплексного картирования рисков селей и паводков и внедрение новых стандартов строительства учитывающих климатические риски | МЧС КР, ГААСЖКХ | 2025-2030 | Количество новых сооружений | 900 | Партнеры по развитию |
|  | Комплексное развитие системы противоселевых мероприятий в интеграции с дистанционным зондированием земли | МЧС КР, ОМСУ | 2025-2030 | Система дистанционного зондирования | 45 | Партнеры по развитию |
|  | Рекультивация и/или восстановление территорий, подверженных опасным природным процессам, таким как оползни. | ОМСУ, МЧС КР | 2025-2030 | Площадь восстановленных территорий | 450 | Партнеры по развитию, местные бюджеты |
|  | Ураганные ветры |  |  |  |  |  |
|  | Пилотные проекты по применению агрономических технологий для снижения воздействия ветра таких как: увеличение плотности посевов; применение полосных посадок; создание защитных барьеров для снижения урона от ураганных ветров | МВРСХПП КР, МЧС КР, МЭК КР | 2025-2030 | Определены технологии на базе пилотных проектов | 210 | Партнеры по развитию |
|  | Природные пожары |  |  |  |  |  |
|  | Создание защитных полос, очищенных от растительности, и регулярное обновление для предотвращения зарастания | МЧС КР, ОМСУ | 2025-2028 | Создано 300 га защитных полос | 126 | Партнеры по развитию |
|  | Создание противопожарных полос растениями устойчивыми к огню и растений для восстановления лесов после пожаров, и создание локальных водоёмов для тушения | МЧС КР, ОМСУ | 2025-2030 | 300 га полос и 100 водоемов | 390 | Партнеры по развитию |
|  | Высадка низкорослых растений с высокой содержательностью влаги, которые плохо горят, регулярное скашивание сухой травы и удаление растительных остатков. | МЧС КР, ОМСУ | 2025-2030 | Высажено 300 га растений с высокой влажностью | 36 | Партнеры по развитию |
|  | Внедрение пилотных автоматических систем распознавания дыма и огня вблизи лесов и в зонах риска и объединение системы с диспетчерскими пунктами пожарных служб. | МЧС КР, ОМСУ | 2025-2028 | Реализован пилот на 60 км2 | 126 | Партнеры по развитию |
|  | Укрепление противопожарной инфраструктуры путем организации временных мобильных пунктов в периоды повышенной пожарной опасности | МЧС КР, ОМСУ | 2025-2028 | Организовано х мобильных пунктов | 42 | Партнеры по развитию |
|  | Проведение обследования лесных экосистем и противопожарных мероприятий | МЧС КР, ОМСУ | 2025-2030 | Снижение риска пожаров | 1000 | Партнеры по развитию |

Список используемой аббревиатуры

| МВРСХПП МЗ МОН МПРЭТН МЧС МЭК | – – – – – – | Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Министерство здравоохранения Кыргызской Республики Министерство образования и науки Кыргызской Республики Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |
| НАН НСК НПА ОМСУ | – – – – | Национальная академия наук Кыргызской Республики Национальный статистический комитет Кыргызской Республики нормативные правовые акты органы местного самоуправления |
| РГА | – – | районные государственные администрации твердые бытовые отходы |
| ЦУР | – | Цели устойчивого развития |